***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej***

***Strzeszów, ul. Lipowa 15***

***55 – 114 Wisznia Mała***

*Tel.: +48 71 312 82 27  
Fax.: +48 71 310 68 38*

*www:* [*pgk.wiszniamala.pl*](http://pgk.wiszniamala.pl) *e-mail:* [*pgk@wiszniamala.pl*](mailto:pgk@wiszniamala.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20ze%20strony%20BIP)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 5/ZP/2019

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(SIWZ)

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019.1843 z późn.zm.)**

na roboty budowlane pn.:

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie-Podetap 2"**

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** | **Liczba stron** |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  **CZĘŚĆ III.3 WYTYCZNE DO PROGRAMU ROBÓT** | 2 |

Zamawiający wymaga, aby realizacja poszczególnych elementów/obiektów w ramach Robót odbywała się w sposób gwarantujący zachowanie odnośnych terminów rozpoczęcia lub zakończenia realizacji dla odpowiedniego elementu/obiektu Robót wskazanych w poniższych wytycznych do Programu Robót, sporządzanego i zatwierdzanego zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

W związku z zastrzeżeniami poczynionymi na wstępie, dla **wymienionych w poniższej tabeli elementów**, stanowiących części Robót w ramach zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie-Podetap 2" - **ODCINEK ROBÓT nr 2** wymaga się:

1) rozpoczęcia Robót w terminie **nie później niż 14 dni od Daty Rozpoczęcia**

2) zakończenia Robót w terminie **9 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie**   
**(wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).**



Zatwierdzam

*Grażyna Chwastek*

*Prezes Zarządu*

Strzeszów, dnia 14.11.2019 roku