***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej***

***Strzeszów, ul. Lipowa 15***

***55 – 114 Wisznia Mała***

*Tel.: +48 71 312 82 27  
Fax.: +48 71 310 68 38*

*www:* [*pgk.wiszniamala.pl*](http://pgk.wiszniamala.pl) *e-mail:* [*pgk@wiszniamala.pl*](mailto:pgk@wiszniamala.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20ze%20strony%20BIP)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/ZP/2018

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(SIWZ)

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)**

na roboty budowlane pn.:

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie, Etap IB Psary zachodnie”**

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** | **Liczba stron** |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  **CZĘŚĆ III.4 WYTYCZNE DO PROGRAMU ROBÓT** | 3 |

Zamawiający wymaga aby realizacja poszczególnych elementów/obiektów w ramach Robót odbywała się w sposób gwarantujący zachowanie odnośnych terminów rozpoczęcia lub zakończenia realizacji dla odpowiedniego elementu/obiektu Robót wskazanych w poniższych wytycznych do Programu Robót, sporządzanego i zatwierdzanego zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

Zamawiający wyjaśnia, iż realizacja poszczególnych elementów/obiektów w ramach Robót w określonych niniejszymi wytycznymi terminach, podyktowana jest koniecznością zagwarantowania realizacji tych obiektów w sposób umożliwiający realizację innych elementów sieci kanalizacyjnej realizowanych w ramach odrębnych od przedmiotowego kontraktów wykonawczych na roboty budowlane objętych zakresem rzeczowym Projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej   
w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” (Nr POIS.02.03.00-00-0216/16).

Sekwencyjna realizacji robót podyktowana jest warunkami technologicznymi oraz wytycznymi czasowymi ustalonymi dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wzmiankowanego powyżej Projektu.

Wymagania opisane są poniżej, odrębnie dla każdej z części zamówienia.

**Część nr 1 zamówienia**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I B Psary zachodnie”**

W związku z zastrzeżeniami poczynionymi na wstępie, dla **wymienionych w poniższej tabeli elementów** / obiektów stanowiących części Robót realizowanych w **ramach Części nr 1 zamówienia** pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I B Psary zachodnie” wymaga się:

1) rozpoczęcia Robót w terminie **nie później niż 14 dni od Daty Rozpoczęcia**

2) zakończenia Robót w terminie **do dnia 31 października 2018r. (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer pozycji według TCR nr I | Zakres rzeczowy | |
| 1 | KP-1 z odgałęzieniami na odcinku | SK1-s1.8 |
| KP-1 na odcinku | s1.8-s1.9 |
| KP-1.1 na odcinku | s1.8-s1.36 |
| 1a | Roboty sanitarne |  |
| 1b | Odtworzenie nawierzchni |  |
| 2 | KP-1 z odgałęzieniami na odcinku | s1.8-s1.23 |
| KP-1.9 na odcinku | s1.22-s1.61 |
| KP-1.11 na odcinku | s1.16-s1.17 |
| Kp-1.2 na odcinku | s1.12-s1.12a |
| KP-1.3 na odcinku | s1.18-s1.57 |
| przejście nr 22a | s1.18-Rt4 |
| kanał Sr3-S1.18 |  |
| 2a | Roboty sanitarne |  |
| 2b | Odtworzenie nawierzchni |  |
| 3 | KP-1 z odgałęzieniami na odcinku | s1.23-s1.34 |
| KP-1.4 z odgałęzieniami na odcinku | s1.27-s1.64 |
| KP-1 z odgałęzieniami na odcinku | s1.34-s1.4 |
| 3a | Roboty sanitarne |  |
| 3b | Odtworzenie nawierzchni |  |

**Część nr 2 zamówienia**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary wschodnie”**

W związku z zastrzeżeniami poczynionymi na wstępie, dla **wymienionych w poniższej tabeli elementów** / obiektów stanowiących części Robót realizowanych w ramach Część nr 2 zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary wschodnie”wymaga się:

1) rozpoczęcia Robót w terminie **nie później niż 28 dni od Daty Rozpoczęcia**

2) zakończenia Robót w terminie **do dnia 31 stycznia 2019r. (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer pozycji według TCR nr I | Zakres rzeczowy | |
| 14 | KP-2.3 | cały |
| KP-2 z odgałęzieniami na odcinku | s2.45-s2.25 |
| 14a | Roboty sanitarne | |
| 14b | Odbudowa nawierzchni | |
| 15 | KP-2 z odgałęzieniami na odcinku | sZ1.9-s2.25 |
| 15a | Roboty sanitarne | |
| 15b | Odbudowa nawierzchni | |
| 16 | KP-2.1 z odgałęzieniami | cały |
| KP-2.2 z odgałęzieniami | cały |
| 16a | Roboty sanitarne | |
| 16b | Odbudowa nawierzchni | |
| 17 | KP-8 | cały |
| TK-1 | cały |
| 17a | Roboty sanitarne KP-8 | |
| 17b | Roboty sanitarne TK-1 | |
| 17c | Odbudowa nawierzchni KP-8 i TK-1 | |

Zatwierdzam

*Grażyna Chwastek*

*Prezes Zarządu*

Strzeszów, dnia 01.02.2018 roku