***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej***

***Strzeszów, ul. Lipowa 15***

***55 – 114 Wisznia Mała***

*Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38*

*www:* [*pgk.wiszniamala.pl*](http://pgk.wiszniamala.pl) *e-mail:* *pgk@wiszniamala.pl*

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/ZP/2018

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(SIWZ)

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)**

na roboty budowlane pn.:

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III wraz z usunięciem kolizji
z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie"**

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** | **Liczba stron** |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**CZĘŚĆ III.4 WYTYCZNE DO PROGRAMU ROBÓT**  | 4 |

Zamawiający wymaga, aby realizacja poszczególnych elementów/obiektów w ramach Robót odbywała się w sposób gwarantujący zachowanie odnośnych terminów rozpoczęcia lub zakończenia realizacji dla odpowiedniego elementu/obiektu Robót wskazanych w poniższych wytycznych do Programu Robót, sporządzanego i zatwierdzanego zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

Zamawiający wyjaśnia, iż realizacja poszczególnych elementów/obiektów w ramach Robót w określonych niniejszymi wytycznymi terminach, podyktowana jest koniecznością zagwarantowania realizacji tych obiektów w sposób umożliwiający realizację innych elementów sieci kanalizacyjnej realizowanych w ramach odrębnych od przedmiotowego kontraktów wykonawczych na roboty budowlane.

Wymagania opisane są poniżej, odrębnie dla każdej z części zamówienia.

**Część nr 1 zamówienia**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała -Etap II"**

W związku z zastrzeżeniami poczynionymi na wstępie, dla **wymienionych w poniższej tabeli elementów** / obiektów stanowiących części Robót realizowanych w **ramach Części nr 1 zamówienia** pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała -Etap II" (**ODCINEK ROBÓT nr 1**) wymaga się:

1) rozpoczęcia Robót w terminie **nie później niż 14 dni od Daty Rozpoczęcia**

2) zakończenia Robót w terminie **9 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie**
**(wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer pozycji według TCR I** | **Oznaczenie odcinka sieci** | **Lokalizacja (nazwa ulicy/nr porządkowy/nr działki)** |
| 1 | przepompownia ścieków PK-1 | przy ul. Polnej, dz. nr 42/43 dr |
| 1a | Roboty sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu |
| 2 | PK1-S10 | ul. Polna (powiatowa) do ul. Głównej |
| 2a | Roboty sanitarne |
| 2b | Odbudowa nawierzchni |
| 3 | S01-S24 | dz. nr 42/43 dr |
| S10-S26 | ul. Polna (gminna) do ul. Głównej |
| PK1-SP | dz. nr 42/43 dr |
| 3a | Roboty sanitarne |
| 3b | Odbudowa nawierzchni |
| 4 | S22-S16 | ul. Główna (od końca do ul. Różanej) |
| 4a | Roboty sanitarne |
| 4b | Odbudowa nawierzchni |
| 5 | S10-S16 | ul. Główna od ul. Różanej do ul. Polnej |
| S12-Z |
| 5a | Roboty sanitarne |
| 5b | Odbudowa nawierzchni |
| 6 | S16-S31 | ul. Różana |
| S29-S32 | ul. Różana |
| S19-S34 | sięgacz ul. Głównej (dz. nr 47/3) |
| 6a | Roboty sanitarne |
| 6b | Odbudowa nawierzchni |

**Część nr 2 zamówienia**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Szymanów, gmina Wisznia Mała-Etap III wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie”**

W związku z zastrzeżeniami poczynionymi na wstępie, dla **wymienionych w poniższej tabeli elementów** / obiektów stanowiących części Robót realizowanych w ramach **Część nr 2 zamówienia** pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Szymanów, gmina Wisznia Mała-Etap III wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną nN 0,4kV oraz układem odwodnienia drogi w ul. Lotniczej w Szymanowie” **(ODCINEK ROBÓT nr 1)** wymaga się:

1) rozpoczęcia Robót w terminie **nie później niż 28 dni od Daty Rozpoczęcia**

2) zakończenia Robót w terminie **14 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie**
**(wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer pozycji według TCR II** | **Oznaczenie odcinka sieci** | **Lokalizacja (nazwa ulicy/nr porządkowy/nr działki)** |
| 1 | S185-S192 | ul. Widawska |
| 1a |  | Roboty sanitarne |
| 1b |  | Odbudowa nawierzchni |
| 2 | S192-S229 | ul. Lotnicza od DK5 do ul. Widawskiej |
| 2a |  | Roboty sanitarne |
| 2b |  | Odbudowa nawierzchni |
| 3 | S192-S205 | ul. Lotnicza od ul. Widawskiej do nr 27 |
| S205-S207 | ul. Lotnicza (sięgacz) (nr 27, 27a) |
| S203-GR |   |
| 3a |  | Roboty sanitarne |
| 3b |  | Odbudowa nawierzchni |
| 4 | S205-SR1 | ul. Lotnicza od nr 27 do 54 (do ul. Parkowej) |
| 4a |  | Roboty sanitarne |
| 4b |  | Odbudowa nawierzchni |
| 5 | S174-S176 | sięgacz ul. Lotniczej (dz. nr 137) |
| S60-S183 | ul. Parkowa -> ul. Lotnicza od ul. Parkowej do zatoki  |
| S178-S184 | ul. Parkowa (sięgacz, dz. nr 385/14) |
| S182-GR |   |
| 5a |  | Roboty sanitarne |
| 5b |  | Odbudowa nawierzchni |
| 6 | S77-S68 | ul. Ogrodnicza od końca do ul. Zimowej |
| S74-S79 | ul. Ogrodnicza sięgacz 1 |
| S73-S82 | ul. Ogrodnicza sięgacz 2 |
| 6a |  | Roboty sanitarne |
| 6b |  | Odbudowa nawierzchni |
| 7 | S60-PS1 | ul. Ogrodnicza od zatoki do przepompowni PS1 |
| S60-S172 | ul. Lotnicza (sięgacz, od zatoki) |
| 7a |  | Roboty sanitarne |
| 7b |  | Odbudowa nawierzchni |
| 8 | PS1-SR1  | PRZEPOMPOWNIA PS1 + rurociąg tłoczny ul. Ogrodnicza -> ul. Lotnicza |
| 8a | Roboty sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu i odbudową nawierzchni |
| 9 | Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV |
| 9a | Roboty elektryczne |
| 9b | Odbudowa nawierzchni |
| 10 | WL1-D15 kanalizacja deszczowa - Odcinek I |
| 10a | Roboty sanitarne wraz z odbudową nawierzchni |
| 11 | WL2-D16 kanalizacja deszczowa - Odcinek II |
| 11a | Roboty sanitarne wraz z odbudową nawierzchni |
| 12 | Wl3-Di1 kanalizacja deszczowa - Odcinek III |
| 12a | Roboty sanitarne wraz z odbudową nawierzchni |

Zatwierdzam

*Grażyna Chwastek*

*Prezes Zarządu*

Strzeszów, dnia 25.09.2018 roku