Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/ZP/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie, Etap IB Psary zachodnie, Etap IC- etap IV Przepompownia ścieków PP-1.”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części | Liczba stron |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) CZĘŚĆ III.5 WYTYCZNE DO PROGRAMU ROBÓT | …. |

Zamawiający wymaga aby realizacja poszczególnych elementów/obiektów w ramach Robót odbywała się w sposób gwarantujący zachowanie odnośnych terminów rozpoczęcia lub zakończenia realizacji dla odpowiedniego elementu/obiektu Robót wskazanych w poniższych wytycznych do Programu Robót, sporządzanego i zatwierdzanego zgodnie z postanowieniami Klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

Zamawiający wyjaśnia, iż realizacji poszczególnych elementów/ obiektów w ramach Robót w określonych niniejszymi wytycznymi terminach, podyktowana jest koniecznością zagwarantowania realizacji tych obiektów w sposób umożliwiający realizację innych elementów sieci kanalizacyjnej realizowanych w ramach odrębnych od przedmiotowego kontraktów wykonawczych na roboty budowlane objętych zakresem rzeczowym Projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” (Nr POIS.02.03.00-00-0216/16).

Sekwencyjna realizacja robót podyktowana jest warunkami technologicznymi oraz wytycznymi czasowymi ustalonymi dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wzmiankowanego powyżej Projektu.

Wymagania opisane są poniżej, odrębnie dla każdej z części zamówienia.

Część nr 1 zamówienia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary wschodnie” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I B Psary zachodnie”

W związku z powyższym, dla wymienionych poniżej w tabeli elementów / obiektów stanowiących części Robót realizowanych w ramach Części nr 1 zamówienia  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary wschodnie” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I B Psary zachodnie” wymaga się zakończenia Robót w terminie do dnia 31 października 2018r. (oddanie do użytkowania).

| Numer pozycji według TCR nr I | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |
| 1 | Budowa kanału KP-1 na odcinku s1.34-s1.25 z odgałęzieniami |
| 8 | Budowa kanałów: KP-2.3 cały KP-2 na odcinku s2.45-s2.25 z odgałęzieniami |
| 9 | Budowa kanałów: KP-2 na odcinku sZ1.9-s2.25 z odgałęzieniami KP-2.1 z odgałęzieniami KP-2.2 z odgałęzieniami |
| 10 | Budowa kanałów: KP-8 z odgałęzieniami |
| 11 | Budowa przewodu tłocznego: TK-1 |
| 19 | Budowa kanałów: KP-1 na odcinku SK1-s1.9 z odgałęzieniami KP-1.1 na odcinku s1.8-s1.36 |
| 20 | Budowa kanałów: KP-1 na odcinku s1.9-s1.23 odgałęzienie s1.22-G10 odgałęzienie s1.21 - G9 odgałęzienie s1.20-G8 KP-1.9 na odcinku s1.22-s1.61 KP-1.11 na odcinku s1.16-s1.17 KP-1.2 na odcinku s1.12-s1.12a KP-1.3 na odcinku s1.18-s1.57 TP-2 s1.18-Rt4 Studnia rozprężna Sr3 |
| 21 | Budowa kanałów: KP-1 Na odcinku s1.23-s1.34 z odgałęzieniami odgałęzienie s1.25 - G13 odgałęzienie s1.25a - G15 odgałęzienie s1.26 - G16 odgałęzienie s1.28a-G18 odgałęzienie s1.29a - G18a odgałęzienie s1.30-G19 odgałęzienie s1.32a-G22 KP-1.4 na odcinku s1.27-s1.64 |

Część nr 2 zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP IV:  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP-1

W związku z zastrzeżeniami poczynionymi na wstępie dla Robót realizowanych w ramach Część nr 2 zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ETAP IV:  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP-1 wymaga się realizacji całości Robót (tj. wszystkich elementów Robót) wraz z pracami tymczasowymi i towarzyszącymi w terminie do dnia 31 października 2018 roku.

Zatwierdzam

Grażyna Chwastek

Prezes Zarządu

Strzeszów dnia: 04.08.2017 roku