Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC- etapy I, II, III.”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części | Liczba stron |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami | 58 |
|  | Część II | Wzór Umowy CZĘŚĆ II/1 - AKT UMOWY CZĘŚĆ II/2 - WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ II/3 - WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ II/4- WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ CZĘŚĆ II/5 – WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY | 46 |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) CZĘŚĆ IIIA – OPZ dla Etapu I CZĘŚĆ IIIA/1 STWiORB CZĘŚĆ IIIA/2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ IIIA/3 PRZEDMIARY ROBÓT- materiał pomocniczy Część IIIA/4 – wytyczne do płuczki samoutwardzalnej. CZĘŚĆ IIIB – OPZ dla Etapu II CZĘŚĆ IIIB/1 STWiORB CZĘŚĆ IIIB/2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ IIIB/3 PRZEDMIAR ROBÓT- materiał pomocniczy Część IIIB/4 – wytyczne do płuczki samoutwardzalnej. CZĘŚĆ IIIC – OPZ dla Etapu III CZĘŚĆ IIIC/1 STWiORB CZĘŚĆ IIIC/2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ IIIC/3 PRZEDMIAR ROBÓT- materiał pomocniczy | …. |

Zatwierdzam

Grażyna Chwastek

Prezes Zarządu

Strzeszów dnia: 09.08.2017 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC- etapy I, II, III”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

| Oznaczenie Części | Nazwa Części | Stron |
| --- | --- | --- |
| Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami | 58 |

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Spis treści

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	6

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	6

2.	Oznaczenie Wykonawcy.	6

3.	Tryb udzielania zamówienia.	6

4.	Opis przedmiotu zamówienia.	6

5.	Zamówienia częściowe	11

6.	Informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art. 134 ust 6 pkt 3) ustawy pzp.	12

7.	Informacja o ofercie wariantowej	12

8.	Termin wykonania zamówienia	12

9.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków	12

10.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).	17

11.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).	20

12.	Wadium	21

13.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	22

14.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	24

15.	Opis sposobu przygotowania oferty.	24

16.	Specyfikacja (SIWZ) – dostępność, wyjaśnianie i zmiany.	26

17.	Zebranie Wykonawców.	27

18.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	27

19.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	27

20.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.	28

21.	Miejsce i termin otwarcia ofert.	28

22.	Tryb otwarcia ofert	28

23.	Zwrot oferty	29

24.	Termin związania ofertą	29

25.	Opis sposobu obliczenia ceny.	29

26.	Kryteria oceny ofert	30

27.	Oferta z rażąco niską ceną	31

28.	Uzupełnienie oferty	31

29.	Tryb oceny ofert	32

30.	Wykluczenie Wykonawcy	32

31.	Odrzucenie oferty.	32

32.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	33

33.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	33

34.	Unieważnienie postępowania	34

35.	Środki ochrony prawnej	34

36.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	35

37.	Podwykonawstwo	35

38.	Wykaz załączników do niniejszych IDW	35

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty	37

Załącznik nr 1A do oferty	40

Załącznik nr 1B – Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej	42

Załącznik nr 1C – Wzór wykazu materiałów/urządzeń równoważnych	45

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	47

Załącznik nr 3A – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne	49

Załącznik nr 3B – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne składane zgodnie z pkt 10.2.5) IDW na wezwanie Zamawiającego;	50

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych	51

Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego	52

Załącznik nr 5A – wzór informacji o osobach, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego	53

Załącznik nr 5B – wzór oświadczenia o uprawnieniach osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego	55

Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów	57

Załącznik nr 7 - wzór – oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej	59

# CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej – Beneficjenta Projektu pn. .: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” 
(Nr POIS.02.03.00-00-0216/16) Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014 – 2020).

### Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

### Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.), w dalszej części SIWZ zwanej ustawą Pzp, dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 5.225.000,00 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2015 roku poz. 2263).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oszacowana wartość przedmiotu niniejszego zamówienia (bez potencjalnych zamówień podobnych) wynosi 10 545 875,31 PLN netto, tak więc nie przekracza kwoty progowej wskazanej we wzmiankowanym powyżej Rozporządzeniu, niemniej z uwagi na fakt, iż zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot zamówienia stanowi element większego zamierzenia inwestycyjnego planowanego do realizacji, Zamawiający stosuje w niniejszym przypadku procedurę udzielenia zamówienia jak dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 5.225.000,00 euro.

Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – http:// http://bip.pgk.wiszniamala.pl/, (dostęp ze strony internetowej Zamawiającego www.pgk.wiszniamala.pl) ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ 
w stosunku do ustawy Pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy ustawy i aktów wykonawczych.

### Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC- etapy I, II, III.”

- Przedmiotem robót budowlanych są wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzysząca. Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje łącznie budowę około 2499 mb sieci kanalizacyjnej (w tym około 
1494 mb metodą bezwykopową) oraz budowę około 2129  mb sieci wodociągowej (w tym około 780 mb metodą bezwykopową), zakres rzeczowy robót obejmuje realizację robót zgrupowanych 
w trzy poniżej wskazane Etapy, tj. ;

Inwestycja w ETAPIE I obejmuje budowę:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ tj.:

-	budowę rurociągu tłocznego Dz140mmPE na odcinku ok. 180 m (ok. 114 m metodą bezrozkopową w rurze osłonowej – pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym - od komory K6 do komory K8);

-	budowę rurociągu tłocznego Dz225mmPE na odcinku ok. 180 m (ok. 114 m metodą bezrozkopową w rurze osłonowej – pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym - od komory K6 do komory K8;

-	budowę studni odpowietrznika i czyszczaka o średnicach DN1200 i Dn1500;

SIECI WODOCIĄGOWEJ tj.:

-	budowę wodociągu Dz 160mmPE na odcinku ok. 180 m (ok. 114 m metodą bezrozkopową w rurze osłonowej – pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym) -od komory K6 do komory K8;

oraz wykonanie robót/czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Etapu I tj.:

-	zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy / wycinka;

-	wykonanie drogi tymczasowej;

-	odtworzenie terenu;

-	wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego;

Inwestycja w ETAPIE II obejmuje budowę:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, tj.:

-	budowę rurociągu tłocznego Dz140mm PE na odcinku ok. 927 m (ok. 633 m metodą bezrozkopową – pod rzeką Widawą, istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi, projektowanym wałem przeciwpowodziowym, Potokiem Sołtysowickim) - od studzienki rozprężnej do komory K6 (połączenie z Etapem I);

-	budowę rurociągu tłocznego Dz225mm PE na odcinku ok. 925 m (ok. 633 m metodą bezrozkopową– pod rzeką Widawą, istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi, projektowanym wałem przeciwpowodziowym, Potokiem Sołtysowickim) -od studzienki rozprężnej do komory K6 (połączenie z Etapem I);

-	budowę kanału grawitacyjnego Dn400 z rur kamionkowych na odcinku ok. 59 m – od istniejącej studzienki w ul. Sułowskiej do projektowanej studzienki rozprężnej;

-	przebudowę istniejącej studzienki na kanale sanitarnym ks 600 w ul. Sułowskiej dla potrzeb wpięcia projektowanego kanału grawitacyjnego Dn400 z rur kamionkowych.

-	budowę studni odpowietrznika i czyszczaka o średnicach Dn1200 i Dn1500;

-	budowę komory czyszczaków z przewiązką między rurociągami;

-	budowę studzienki rozprężnej SIECI WODOCIĄGOWEJ tj.:

-	budowę wodociągu Dz 160mm PE na odcinku ok. 990 m (ok. 633 m metodą bezrozkopową– pod rzeką Widawą, istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi, projektowanym wałem przeciwpowodziowym, Potokiem Sołtysowickim) -od ul. Sułowskiej (droga krajowa) do komory K6 (połączenie z tapem I);

-	budowę studni wodomierzowej Dn1500 mm;

-	budowę wodociągu Dz 160mm PE na odcinku ok 11,6m (metodą bezrozkopową – przejście pod drogą krajową – ul. Sułowska) – od istniejącej magistrali wodociągowej Dn 400 w ul. Sułowskiej (komora K1) do granicy pasa drogowego (dz. 16/1 AM-9)  (połączenie z Etapem II w ul. Cholewkarskiej)

oraz wykonanie robót/czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Etapu I tj.:

-	zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy / wycinka;

-	wykonanie drogi tymczasowej;

-	odtworzenie terenu;

-	wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego;

Inwestycja w ETAPIE III obejmuje budowę:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, tj.:

-	budowę rurociągu tłocznego Dz140mm PE na odcinku ok. 114 m - od granicy działki nr 67 (teren przepompowni głównej PP-1) do połączenia z Etapem I.

-	budowę rurociągu tłocznego Dz225mm PE na odcinku ok. 114 m -od granicy działki nr 67 (teren przepompowni głównej PP-1) do połączenia z Etapem I.

SIECI WODOCIĄGOWEJ tj.:

-	budowę wodociągu Dz. 160mm PE na odcinku ok. 948 m (ok. 21 m metodą bezrozkopową– przejście pod Kanałem Psarskim) - od stacji uzdatniania wody w Psarach (studzienka połączeniowa) do połączenia z Etapem I oraz do granicy dz. nr 67 (przepompownia główna PP-1).

-	budowę studzienki połączeniowej Dn1500 mm

oraz wykonanie robót/czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Etapu I tj.:

-	zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy / wycinka;

-	wykonanie drogi tymczasowej;

-	odtworzenie terenu;

-	wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego;

Etapowanie inwestycji związane jest z równoczesną budową wałów przeciwpowodziowych rzeki Widawy i ma na celu skoordynowanie prowadzonych prac. Etap I łączy się bezpośrednio z Etapem II i Etapem III. Etap II łączy się bezpośrednio z Etapem I, Etap III łączy się bezpośrednio z Etapem I Dopiero wykonanie całych: ETAPU I, ETAPU II, ETAPU III pozwoli spełnić funkcję tranzytową dla sieci wodociągowej i odbiór ścieków z przepompowni i dostarczenie ich do kanalizacji sanitarnej we Wrocławiu.

- W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona także wszelkie prace tymczasowe 
i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych, a w szczególności;

- organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie;

- wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 
z warunkami dokumentacji projektowej;

- wszelkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich robót związanych z usunięciem kolizji nowo budowanych sieci z istniejącym niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu;

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;

- sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi     przepisami;

- zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia  robót i  zagospodarowania  placu  budowy;

- przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

- próby i odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego, w tym inspekcję wykonanego zakresu kanalizacji i sieci wodociągowej kamerą telewizyjną umożliwiającą identyfikację zastosowanych materiałów oraz jakość wykonania – w formie raportu pisemnego wraz z nagraniem na nośniku cyfrowym;

- kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą graficzną 
i opisową oraz zmianami w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym;

- dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej);

- prowadzenie nadzoru archeologicznego;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej;

Szczegółowy opis zadania zawarty został w części III niniejszej SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), opracowanej dla poszczególnych wyżej wymienionych etapów.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

|  | Słownik główny |  |
| --- | --- | --- |
| Główny przedmiot | 45000000-7 | Roboty budowlane |
| Dodatkowe przedmioty | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę; |
|  | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; |
|  | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; |
|  | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
|  | 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |
|  | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
|  | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
|  | 45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu |

- Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zostały szczegółowo opisane w Części III niniejszej SIWZ zawierającej Opis przedmiotu zamówienia – Informacje wstępne i ogólne wymagania Zamawiającego oraz STWiORB oraz dokumentację projektową. STWiORB, dokumentacja projektowa oraz pomocnicze przedmiary robót zostały zgrupowane i podzielone w odrębne zbiory, każdy zbiór dla jednego etapu i w taki sposób prezentowane są na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniana jest niniejsza SIWZ.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują postanowienia Wzoru umowy tj. Części II niniejszej SIWZ.

- Zamówienie będzie realizowane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r., 
w tłumaczeniu SIDIR, dostępne pod adresem SIDIR, PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, tel. nr (48 22) 826 16 72;

- Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym i Prawem ochrony środowiska, oraz zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.

- Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i przyjął do wiadomości warunki kontraktowe ustalone dla realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań 
i czynności objętych ofertą i wynikającym z niej Kontraktem.

- Równoważność;

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej, przedmiarach 
i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych 
o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe 
i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne projektu opracowanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość projektu budowlanego, a nie wybrany fragment całości. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów sporządzony w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1C do niniejszej IDW, który będzie w swej treści zawierał podanie; nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.

Ponadto dla urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności m.in. za pomocą załączonych do wykazu urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów PZH na kompletne urządzenie, aprobat, deklaracji zgodności z Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy na dane urządzenie, dokumentem odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna COBRTI Instal lub Rekomendacja Techniczna ITB (dotyczy kompletnego urządzenia) oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych 
w projekcie.

Nie dopuszcza się oferowania urządzeń/ materiałów będących prototypami. Na żądanie Zamawiającego, w przypadku powzięcia podejrzeń co do możliwości zaoferowania rozwiązań będących prototypami, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, iż dane urządzenie lub materiał proponowane jako równoważne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż jeden rok,  w takiej sytuacji będzie się wymagało przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dane urządzenie pracuje.

W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników/ urządzeń lub materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danego urządzenia lub materiału równoważnego. W szczególności urządzenia lub materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla urządzenia lub materiału efektów oczyszczania, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.

W przypadku niewykazania równoważności Zamawiający zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2) odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SIWZ.

Mając na uwadze treść art. 30b ustawy pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć 
w ofercie.

Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań projektowych przy zachowaniu zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Zakres i rozwiązania optymalizacji muszą być uprzednio uzgodnione pozytywnie z Zamawiającym i nie naruszać wymagań niniejszej SIWZ.

Jeżeli do oferty wykonawca nie zostanie załączony wykaz proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju urządzeń/materiałów.

- Kwestie podwykonawstwa objaśnia pkt 37 niniejszej IDW.

### Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, dla następujących i poniżej wymienionych części zamówienia.

Roboty objęte przedmiotem zamówienia stanowią technologicznie i funkcjonalnie spójną całość a ich prawidłowe działanie uzależnione jest od łącznego i prawidłowego wykonania wszystkich elementów objętych kolejnymi Etapami robót. Podział zastosowany w pkt 4 powyżej, ma charakter wyłącznie formalny i wynika z rozłożenia w czasie procesu projektowania robót a co za tym idzie etapowego uzyskiwania pozwoleń na budowę dla robót stanowiących przedmiot inwestycji. W celu ułatwienia i odniesienia kolejnych elementów niniejszej SIWZ do poszczególnych fragmentów dokumentacji projektowej utrzymano podział formalny dokumentacji tj. podział robót na trzy elementy dokumentacji projektowej, zwane w tej dokumentacji Etapami.

Z uwagi na powyższe podział samej dokumentacji projektowej na odrębne elementy nie przesądza ani nie determinuje podziału zamówienia na części a co za tym idzie nie może być w ten sposób odczytywany.

Od wykonawcy wymaga się prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia objętego kolejnymi częściami dokumentacji projektowej.

### Informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art. 134 ust 6 pkt 3) ustawy pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust 5 pkt 3) ustawy Pzp, do wartości 10% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych t.j. w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, a to w szczególności robót wynikających z konieczności uzupełnienia, zwiększenia zakresu robót podstawowych po zweryfikowaniu rzeczywistego zakresu robót koniecznych do prawidłowego wykonania modernizacji i rozbudowy sieci wodociagowej, w szczególności związanych z:

- wykonaniem dodatkowych sieci lub instalacji;

- koniecznością wykonania robót naprawczych lub modernizacyjnych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie planowania zamówienia;

- koniecznością realizacji robót w innej niż pierwotnie zakładano lokalizacji;

- koniecznością realizacji robót o innych niż założne w projekcie parametrach, z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidizeć na etapie projektowania robót;

W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu robót o roboty podobne, jak opisano powyżej, zamówienia takie zostaną udzielone zgodnie z art. 66 i nast. ustawy pzp.

### Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 20 miesięcy i jest liczony od wejścia Kontraktu w życie i obejmuje następujące okresy;

- Czas na Ukończenie – 14 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie;

- Okres Zgłaszania Wad – 6 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.

W tym miejscu zamawiający zastrzega, iż w związku z koniecznością realizacji części robót z zakresu Etapu I tj. roboty realizowane na terenie działki Nr 462 Am-1 ob. Psary gm. Wisznia Mała obejmujące przebudowę ul. Cholewkarskiej na odcinku około 170mb oraz Etapu II tj. roboty realizowane na terenie dz. Nr 15 AM – 10 ob. Widawa gm. Wrocław oraz dz. Nr 26-AM ob. Widawa gm. Wrocław obejmujące przejazd wałowy zlokalizowany w km 0+740 nowobudowanego wału przeciwpowodziowego nr 44.16 oraz przejazd wałowy zlokalizowany w km 0+300 nowobudowanego wału przeciwpowodziowego nr 44.7, na terenie na którym aktualnie prowadzone są roboty budowlane w ramach inwestycji realizowanych przez  Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (dalej jako DZMiUW), zgodnie z ustalonymi pomiędzy Zamawiającym a DZMiUW warunkami realizacji w/w robót oraz dostępu do terenu obejmującego w/w działki, realizacja w/w zakresu robót możliwa będzie w momencie ukończenia i dokonania odbioru robót realizowanych na rzecz DZMiUW Mota Engil Central Europe S.A.) najpóźniej w dniu 30.12.2017 roku.

- Wymagany okres rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane wynosi nie mniej niż 60 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą udzielić Zamawiającemu dłuższej rękojmi. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po wystawieniu Świadectwa Przejęcia.

- Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi nie mniej niż 60 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą udzielić Zamawiającemu dłuższej gwarancji. Gwarancja jakości rozpoczyna bieg w dniu następnym po wystawieniu Świadectwa Przejęcia.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Zamawiający może wykonywać niezależnie. Szczegółowo warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w Części II niniejszej SIWZ.

### Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.	 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)	zdolności technicznej lub zawodowej;

2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków:

- Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2) a dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2.500.000,00 PLN

Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).

- Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie:

-	co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmujące budowę/ rozbudowę/ przebudowę metodą rozkopową sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 500 mb;

oraz

-	co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmujące budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej wykonaną metodą bezwykopową o długości co najmniej 500 mb

oraz

-	co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmujące budowę/ rozbudowę/ przebudowę metodą rozkopową sieci wodociągowej o długości co najmniej 1000 mb.

Uwaga :	Długości sieci wykonanych w ramach robót objętych wykazem robót przedkładanym przez Wykonawcę nie podlegają sumowaniu co oznacza, iż wymaga się wykonania co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wymaganej dla danej części długości.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

- dowodów dotyczących robót ujawnionych w wykazie, określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy 
i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),

- Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;

1)) 	Specjalista Kluczowy nr I – Kierownik budowy/ Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba:

- Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) z sektora wodno-ściekowego, obejmującej budowę/ rozbudowę/ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wykonaną metodą bezwykopową  o długości co najmniej 500 mb.

2))	Specjalista kluczowy nr II – Kierownik robót konstrukcyjnych – 1 osoba

- Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) z sektora wodno-ściekowego, obejmującej budowę/ rozbudowę/ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o długości  o długości co najmniej 500 mb.

3)) 	Specjalista Kluczowy nr III – kierownik robót drogowych – 1 osoba,

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie w specjalności drogowej  bez ograniczeń;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) obejmującej budowę lub przebudowę lub odtworzenie dróg;

Uwaga :	Dopuszcza się łączenie funkcji Specjalistów Kluczowych przez jedną osobę, pod warunkiem spełniania przez tę osobę wymagań określonych dla łączonych funkcji.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278).

Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji 
w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych 
w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63,  poz. 394 ze zm.).

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w charakterze kierownika budowy/robót w trakcie realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w dokumentach składanych wraz z ofertą Wykonawcy, dlatego wymaga się podania okresów realizacji  robót, które wykonywał/którymi kierował dany specjalista w tym podania dokładnych dat (dziennych) rozpoczęcia i zakończenia robót. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu.

Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe 
i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, 
a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak 
i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- 	oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

-	wykazu osób, które zostały skierowane do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik 5, załącznik 5A),

-	oświadczenia Wykonawcy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia opisane w niniejszej SIWZ (załącznik 5B),

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności finansowej oceniany będzie łącznie.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP 
z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 6) powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór niniejszego zobowiązania stanowi złącznik nr 6 do IDW);

  - Zamawiający pozytywnie oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 i ust. 5 pkt 1).

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego (nie krótszym, niż 10 dni):

1)	 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ, w zakresie w jakim polegał na zdolnościach udostępnianych przez podmiot trzeci.

- Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga, aby w załączonym do oferty zobowiązaniu Wykonawca określił:

- zakres dostępnych zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi/roboty, których wskazane zdolności dotyczą;

Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.

Wykonawca, poprzez treść przedstawionych dokumentów, musi wykazać realny sposób, 
w jaki jest przewidziane korzystanie ze zdolności innych podmiotów trzeciego tzn. realny sposób w jaki inny podmiot gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do swoich, udostępnianych, zdolności w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.22a ust.5 ustawy Pzp [sytuacja finansowa lub ekonomiczna], odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający żąda aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 10.2 1) - 4) niniejszej IDW.

W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1a pkt. 2) ustawy pzp określonych 
w pkt 9.1.2) niniejszej IDW, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia dokumentów tych podmiotów, dotyczących sytuacji finansowej określonych w pkt 10.4.3) IDW.

### Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

- Dokumenty składane na podstawie art. 25 ust 1 pkt 3) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert:

    - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”) stosowany formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IDW;

    - pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.2) lub 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych;

Dodatkowo w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawca skład oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, zaznacza się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12) - 23) ustawy pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez Zamawiającego).

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niemniej z uwagi na zakres informacji jakie Wykonawca winien przedstawić w jednolitym dokumencie w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający wnosi o podawanie maksymalnie szczegółowych informacji dotyczących robót referencyjnych względnie kwalifikacji i doświadczenia osób planowanych do skierowania do realizacji zamówienia (Kluczowi specjaliści) w celu odczytania zakresu pożądanych informacji zasadnym jest kierowanie się treścią poszczególnych wykazów załączonych do niniejszej IDW.

Uwaga 1:	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 -20 lub ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Uwaga 2:	w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe jednolity dokument składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

Uwaga 3:	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów;

Uwaga 4:	Jeżeli zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 37 IDW, Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, to w takim przypadku wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców;

- Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3) [brak podstaw wykluczenia – brak istnienia przesłanek obligatoryjnych i przesłanek fakultatywnych] - Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów;

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp – jeżeli Zamawiający może uzyskać te dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólno - dostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych zgodnie z art. 26 ust 6 ustawy pzp, Zamawiający odstąpi od wezwania w tym zakresie;

    - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do niniejszej IDW;

    - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do niniejszej IDW;

Uwaga 1:	w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

Uwaga 2:	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Uwaga 3:	Jeżeli Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, to w takim przypadku wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców a w późniejszym etapie w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podwykonawców

- Stosownie do treści § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów:

- o których mowa w pkt 10.2.1) [odpowiednik informacji z KRK] składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- o którym mowa w pkt 10.2.2) [odpowiednik odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej] składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga 1:	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane  w pkt 10.3, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Uwaga 2:	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w pkt 10.2.1), składa dokumenty, o których mowa w 10.3.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Uwaga 3:	Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.

Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 - 10.4 niniejszej IDW, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia wskazane przez Wykonawcę a pobrane samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to w takim przypadku  Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1) [spełnienie warunków udziału w postępowaniu] Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów;

    - wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW;

Uwaga; 	dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

    - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony 
w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5A do niniejszej IDW oraz oświadczenie 
o uprawnieniach osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5B do niniejszej IDW.

    - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(art. 23 ustawy Pzp).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci 
z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w tym zakresie.

- Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

- Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy 
z Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie wiązać wszystkich Partnerów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:

- Określenia celu i przedmiotu umowy.

- Oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się aby był nim  Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna.

- Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek Wykonawcę wspólnie realizującego umowę do czasu wykonania zamówienia.

- Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę wspólnie realizującego umowę.

- Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

### Wadium

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

- Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.).

2)	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem 
i winna zawierać, między innymi następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

- przytoczenie nazwy niniejszego postępowania;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;

- kwotę gwarancji/poręczenia;

- termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą;

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,:

  - Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

(ii) 	Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

(iii) 	Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

(iv) 	zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

- gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia;

- Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

# Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

# Wiszni Małej

# Strzeszów, ul. Lipowa 15

# 55 – 114 Wisznia Mała

# rachunek Bankowy;

# Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta 98 9591 0004 2001 0010 9530 0001

z dopiskiem: 	„Wadium – zamówienie nr 6/ZP/2017 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć 
w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie 
w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium.

  - Termin wniesienia wadium.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. Wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- W wymienionym przypadku  zaleca się dołączenie do oferty kopii  polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.

  - Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie;

  - Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

rachunek Bankowy;

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta 98 9591 0004 2001 0010 9530 0001

- W przypadku wniesienia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) – (iv) oraz zastrzeżeniem postanowień ppkt 8 poniżej.

- Zamawiający zastrzega;

- zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia

- w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Uwaga:	Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z powyższymi zapisami lub utrudniające realizację uprawnień Zamawiającego są nieważne i skutkować będą odrzuceniem gwarancji przez Zamawiającego.

- do zabezpieczenia przedkładanego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zastosuje wzór gwarancji włączony do Części II SIWZ (Kontrakt) jako Część II/4, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie narzuca Wykonawcom formy Gwarancji należytego wykonania Umowy. Zamawiający zaakceptuje Gwarancję w każdej dopuszczonej prawem formie, pod warunkiem, że treść przedstawionej Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy Gwarancji, będzie odpowiadała treści zawartej we wzorze Gwarancji. Koszty związane 
z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca;

- zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać klauzulę ważności do 30 dnia od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, a następnie, po pomniejszeniu jego wartości zgodnie z klauzulą 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu, co najmniej do 15 dnia od daty zakończenia okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi;

- w przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji/poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

- zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta / poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Warunków Umowy lub zakresu Robót, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta / poręczyciela 
z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; w związku z tym, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 4 (czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia).

- Zawarcie Umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 PZP.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone podpisaniem ostatniego protokołu odbioru z wykonania usług.

### Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

### Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe;

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.

- Forma oferty;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW są składane w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona za zgodność zgodnie z zasadami wskazanymi w 10.5 niniejszej IDW.

W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych należy umieścić klauzulę „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci.

- Wymagane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących 
w skład oferty.

- Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW, wraz z Załącznikiem do Oferty - wzór stanowi Załącznik nr 1A do IDW.

- Wypełnioną Tabelę Ceny Ryczałtowej - wzór stanowi Załacznik nr 1B do IDW;

- Wykaz materiałów i/lub urzadzeń równoważnych wzór stanowi Załacznik nr 1C do IDW (jeżeli Wykonawca oferuje takie urządzenia/materiały);

- aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, Załącznik nr 2 do niniejszej IDW - 
w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

- pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.2) lub 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

    - Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.;

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie takie sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej IDW – składane jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert;

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego składane zgodnie z pkt 10.2.1) IDW na wezwanie Zamawiającego;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składane zgodnie z pkt 10.2.2) IDW na wezwanie Zamawiającego;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, składane zgodnie z pkt 10.2.4) IDW na wezwanie Zamawiającego;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne składane zgodnie z pkt 10.2.3) IDW na wezwanie Zamawiającego;

- wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW – składany zgodnie z pkt 10.4.1) na wezwanie Zamawiającego;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 wraz z informacjami na temat tych osób oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5A do niniejszej IDW oraz oświadczenie o uprawnieniach osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5B do niniejszej IDW – składane na podstawie pkt 10.4.2) IDW na wezwanie Zamawiającego;

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - zgodnie z pkt 10.4.3).

- dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, wymienionych w lit b) – e) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego - składane na podstawie pkt 10.2 IDW na wezwanie Zamawiającego;

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1)	Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie Wykonawca musi wykazać, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2)	Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Specyfikacja (SIWZ) – dostępność, wyjaśnianie i zmiany.

- Dostępność SIWZ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pgk.wiszniamala.pl (podstrona BIP podmiotu) od dnia zamieszczenia (publikacji) ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

- Wyjaśnianie treści SIWZ;

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po terminie składania wniosku, o którym mowa w ust. 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1).

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie.

- Zmiany w treści SIWZ;

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji 
o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

- Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

### Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

### Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Monika Krymuza.

### Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 25.08.2017 | do godz. | 14:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

(nazwa i adres siedziby Zamawiającego)

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

nr 6/ZP/2017”

                - Nie otwierać przed dniem: .. . .. .2017 roku godzina .. : ..

(wpisać datę  i godzinę  wyznaczoną  jako termin otwarcia ofert)

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

### Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

- Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

### Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała w Sali narad.

| w dniu | 25.08.2017 | o godz. | 14:30 |
| --- | --- | --- | --- |

### Tryb otwarcia ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia, warunki gwarancji 
i płatności zawarte w ofertach.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

5. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

### Zwrot oferty

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

### Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

- Cena oferty ma charakter ryczałtowy.

- Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); tzn.: Cena to wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) mówiącym 
o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); . Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- Cenę należy obliczyć w sposób, zgodny aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie; w szczególności przepisami; Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 
i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku poz. 1485) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2013.1722 z późn. zm.).

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW wynikająca z Tabeli Ceny Ryczałtowej – Tabela Ceny Ryczałtowej stanowi załącznik nr 1B do niniejszej IDW. Zamawiający przekazuje Przedmiar Robót jedynie w celu pomocniczym do wyceny i nie żąda od Wykonawcy przedstawienia wypełnionego Przedmiaru Robót. Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ, tj.: wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w oparciu o przepisy art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o nastepujace kryterium:

1.	Cena – 70 pkt

- Okres gwarancji i rękojmi – 30 pkt

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

Porównywaną ceną będzie cena brutto.

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczba punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” (70 pkt). |

4. Zasady oceny kryterium Okres Gwarancji i Rękojmi;

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanej ofercie oferowany okres gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych.

Zamawiający przyzna punkty oceniając:

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi dla robót 60 m-cy – 0 pkt

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi dla robót 72 m-ce- 10 pkt

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi dla robót 84 m-ce  - 20 pkt

za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi dla robót 96 m-cy  - 30 pkt

Uwaga; 	W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia trzech z podanych czterech okresów oferowanej gwarancji i rękojmi dla robót w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nieusuniętych/nie przekreślonych okresów. W przypadku wskazania w formularzu oferty innego aniżeli możliwe do wyboru okresy oferowanej gwarancji i rękojmi dla robót, oferta jako nieodpowiadająca treści SIWZ podlegać będzie odrzuceniu.

6.  Ostateczna ocena punktowa Oferty.

Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne kryteria:

Pi = Σ Pi (X)

gdzie :

| Pi | ocena punktowa Oferty "i"; |
| --- | --- |
| Σ Pi (X) | suma liczb punktów jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne kryteria. |

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

### Oferta z rażąco niską ceną

      - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1)	oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2)	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) 	wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) 	wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) 	powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

      - W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) 	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, 
o których mowa w pkt. 1.

      - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

      - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### Uzupełnienie oferty

- Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Podobnie jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 oraz art. 25a ustawy Pzp.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

### Tryb oceny ofert

      - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

1)   	oczywiste omyłki pisarskie;

2)  	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) 	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

-    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

      - Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści
 art. 26 ust. 3 i ust 3a ustawy Pzp.

      - Sprawdzanie wiarygodności ofert;

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji.

        - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

        - Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymagał poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. 
W takim przypadku dowodem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

### Wykluczenie Wykonawcy

- Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
w stosownie do treści art. 24 ustawy Pzp.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

### Odrzucenie oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

### Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ oraz wynikajace z regulacji ustawy Pzp.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)	unieważnieniu postępowania.

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 32.3 ppkt. 1) i 4), na stronie internetowej.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce 
i termin podpisania umowy.

### Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

- Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- Umowa jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ;

- Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w Części II niniejszej SIWZ.

- Umowa jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ 
z zastzeżeniem możliwości dokonania zmiany umowy na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy Pzp.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.

- Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) 	dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) 	umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 11.7 niniejszej IDW, w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą.

3)	polisę CAR dla inwestycji lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczył roboty zgodnie z wymaganiami kontraktu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawcę obciąża obowiązek utrzymywania ubezpieczenia w mocy przez cały okres realizacji kontraktu. W związku z powyższym pożądanym jest aby odpowiedni wcześniej Wykonawca przedłożył Zamawiającemu do wglądu projekt tej polisy w celu weryfikacji jej zgodności 
z postanowieniami Kontraktu.

4)	dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby o których mowa w pkt. 9.2.2) IDW wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego;

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

### Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### Środki ochrony prawnej

- Informacje ogólne.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są:

  - odwołanie;

  - skarga do sądu;

- Odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

- Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy Pzp.

### Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.

### Podwykonawstwo

      - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty.

      - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę konkretnych części Robót.

      - Szczegółowe wytyczne dotyczące podwykonawstwa określone zostały w Części II SIWZ- Wzorze Umowy.

### Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 Załącznik 1A Załącznik 1B Załącznik 1C | Wzór Formularza Oferty; Wzór Załącznika do Oferty (tabela klauzul kontraktowych); Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej; Wykaz materiałów i/lub urządzeń równoważnych; |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu – w formie JEDZ; |
|  | Załącznik nr 3A | Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; |
|  | Załącznik nr 3B | Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych; |
|  | Załącznik nr 5 Załącznik nr 5A Załącznik nr 5B | Wzór wykazu osób; Wzór informacji o osobach; Wzór oświadczenia o uprawnieniach osób; |
|  | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia – pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów; |
|  | Załącznik nr 7 | Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – Etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. DEKLARACJA WYKONAWCY;

  - My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym określony termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i płatności oraz modyfikacje i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy.

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu stanowiącymi część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), i niniejszym odstępujemy od jakichkolwiek własnych warunków wykonania zamówienia.

  - Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

CENA OFERTOWA (ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA):

.......................................................................... PLN

(słownie: .............................................................................................................. PLN)

w tym VAT …………………………..…………………........................... PLN

(słownie: ............................................................................................................... PLN)

tj. netto ………………………………………………………………………PLN

(słownie: ............................................................................................................... PLN)

przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT, a podstawą jego obliczenia będzie kwota netto.

  - Oferowany Okres gwarancji i rękojmi jakości dla zrealizowanych robót wynosi;

60 miesięcy

72 miesiące

84 miesiące

96 miesięcy

(W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia trzech z podanych czterech terminów, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nieusuniętych/nie przekreślonych terminów)

  - [Nie zamierzamy powierzyć wykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom.] / [Przedstawiamy poniżej wykaz robót, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:];

| Lp. | Zakres robót, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom |
| --- | --- |

  - Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  - W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć Umowę 
w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć Umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW – część I SIWZ.

  - Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]

  - Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

  - Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji zastrzeżonych/ ponadto należy wykazać, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 1A do oferty

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustej rubryki w niniejszym Załączniku do Oferty, tj. o wpisanie nazwy i adresu Wykonawcy oraz oferowanego okresu gwarancji jakości dla Robót)

|  | Klauzule Warunków Kontraktu |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.1.2 & 1.3 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15 55 – 114 Wisznia Mała |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Zamawiający przekaże te dane Wykonawcy niezwłocznie po dokonaniu wyboru podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu. |
| Data Rozpoczęcia | 1.1.3.2 & 8.1 | do 14 dni od daty wejścia Kontraktu w życie |
| Czas na Ukończenie | 1.1.3.3. & 8.2 | 14 miesięcy od daty wejścia Kontraktu w życie |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 6 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia |
| Okres Rękojmi i Gwarancji | 9.1, 9.3 | Okres gwarancji jakości wynosi …… miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, (okres zgodny z Ofertą Wykonawcy, nie mniej niż 60 miesięcy). |
| Przekazywanie Informacji | 1.5 | faks oraz e–mail, potwierdzane każdorazowo na piśmie |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.5 | język polski |
| Język porozumiewania się | 1.5 | język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | w Dacie Rozpoczęcia |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania | 4.2 | 10% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,1 % Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) netto (bez VAT) za każdy dzień |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | 10% Ceny ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) netto (bez VAT) |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 1.000.000,00 PLN |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie: dowodów ubezpieczenia stosownych polis | 18.1(a)(b) | w dacie wejścia Kontraktu w życie |
| Ubezpieczenie Robót i sprzętu | 18.2 | Na kwotę równą Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia O.C. | 18.3 | 1.000.000 PLN za wypadek niezależnie od liczby zdarzeń, dopuszcza się stosownie instrumentów redukcyjnych (franszyza integralna lub franszyza redukcyjna) do poziomu 1000 PLN. |
| Data wyznaczenia Rozjemcy | 20.2 | w terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Rozjemcy na mocy klauzuli 20.4 |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | jeden |
| Rozjemca (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 15.1 | Prezes SIDIR lub osoba wskazana przez Prezesa, |

5. PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 1B – Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Tabela Ceny Ryczałtowej jest podstawą do określenia Ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, stąd Cena ofertowa jest sumą częściowych cen za elementy rozliczeniowe określone w Tabeli Ceny Ryczałtowej. Należy oddzielnie wycenić każdy element rozliczeniowy wyszczególniony w Tabeli Ceny Ryczałtowej według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania zgodnie z wierszami Tabeli Ceny Ryczałtowej. Przyjmuje się, że ceny za wykonanie poszczególnych elementów tj. pełnego zakresu dotyczącego danego elementu, które Wykonawca wprowadzi do Tabeli Ceny Ryczałtowej, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Płatności dokonywane będą za elementy wymienione Tabeli Ceny Ryczałtowej wykonane i zakończone w całości.

Sposób obliczania Ceny ofertowej: wartości poszczególnych elementów należy podawać 
w kwotach netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a następnie dokonać podsumowania wartości w wierszu „Suma netto” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i na podstawie tej kwoty obliczyć „Sumę brutto” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość z wiersza „Suma brutto” należy przenieść do Formularza ofertowego jako Cenę ofertową.

| L.p. | Element rozliczeniowy | Jednostka | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I |
| I.1 | Roboty budowlane w ramach Etapu I, tj.: budowa rurociągu tłocznego Dz140mmPE, Dz225mmPE, wodociągu Dz 160mmPE o długości ok 180 m (w tym ok. 114 m metodą bezrozkopową w rurze osłonowej – pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym - od komory K6 do komory K8), budowa studni odpowietrznika i czyszczaka o średnicach DN1200 i Dn1500 | Ryczałt |  |
| I.2 | Koszty ogólne (nie więcej niż 5 % wartości netto robót budowlanych - poz.I.1) | Ryczałt |  |
| I.3 | Dokumentacja Powykonawcza (nie więcej niż 1 % wartości netto robót budowlanych - poz.I.1) | Ryczałt |  |
| I.4 | Suma netto Etap I |  |
| I.5 | Suma brutto Etap I |  |
| Etap II |
| II.1.A | budowa rurociągu tłocznego Dz140mm PE, rurociągu tłocznego Dz225mm PE oraz wodociągu Dz 160mm PE – przejście pod rzeką Widawa, istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi, przepustem na rowie (działka nr 21) oraz terenem Lasów Państwowych – odcinek ok. 415m - horyzontalny przewiert sterowany HDD - na odcinku od komory K5 do komory K6, wraz z wykonaniem komór K5 i K6 | Ryczałt |  |
| II.1.B | budowa rurociągu tłocznego Dz140mm PE, rurociągu tłocznego Dz225mm PE oraz wodociągu Dz 160mm PE - przejście pod projektowanym wałem przeciwpowodziowym oraz Potokiem Sołtysowickim – odcinki o łącznej długości ok. 218m, wykonane metodą mikrotunelingu w stalowej rurze przeciskowej DN700mm – na odcinku od komory K3 do komory K5 wraz z wykonaniem komór K3, K4 | Ryczałt |  |
| II.1.C | budowa rurociągu tłocznego Dz140mm PE, rurociągu tłocznego Dz225mm PE w ul. Cholewkarskiej – na odcinku od komory K3 do studzienki rozprężnej, budowa studzienki rozprężnej budowa kanału grawitacyjnego Dn400 z rur kamionkowych - od istniejącej studzienki w ul. Sułowskiej do projektowanej studzienki rozprężnej; przebudowa istniejącej studzienki na kanale sanitarnym ks 600 w ul. Sułowskiej dla potrzeb wpięcia projektowanego kanału grawitacyjnego Dn400 z rur kamionkowych. budowa studni odpowietrznika i czyszczaka o średnicach Dn1200 i Dn1500, budowa komory czyszczaków z przewiązką między rurociągami, budowa wodociągu Dz 160mm PE w ul. Cholewkarskiej – na odcinku od komory K3 do istniejącej magistrali wodociągowej Dn 400 w ul. Sułowskiej (komora K1), budowa studni wodomierzowej Dn1500 mm; | Ryczałt |  |
| II.1 | Łącznie wartość netto robót w ramach Etapu II (poz. od II.1.A. do II.1.C) |  |
| II.2 | Koszty ogólne (nie więcej niż 5 % wartości netto robót budowlanych – poz. II.1) | Ryczałt |  |
| II.3 | Dokumentacja Powykonawcza (nie więcej niż 1 % wartości netto robót budowlanych - poz.II.1) | Ryczałt |  |
| II.4 | Suma netto Etap II |  |
| II.5 | Suma brutto Etap II |  |
| Etap III |
| III.1. | Roboty budowlane w ramach Etapu III, tj: budowa rurociągu tłocznego Dz140mm PE, rurociągu tłocznego Dz225mm PE na odcinku ok 114 m - od granicy działki nr 67 (teren przepompowni głównej PP-1) do połączenia z Etapem I. budowa wodociągu Dz160mm PE na odcinku ok. 948 m (ok. 21 m metodą bezrozkopową– przejście pod Kanałem Psarskim) - od stacji uzdatniania wody w Psarach (studzienka połączeniowa Dn 1500 mm) do połączenia z Etapem I oraz do granicy dz. nr 67 (przepompownia główna PP-1) | Ryczałt |  |
| III.2 | Koszty ogólne (nie więcej niż 5 % wartości netto robót budowlanych - poz.III.1.) | Ryczałt |  |
| III.3 | Dokumentacja Powykonawcza (nie więcej niż 1 % wartości netto robót budowlanych - poz.III.1.) | Ryczałt |  |
| III.4 | Suma netto Etap III |  |
| III.5 | Suma brutto Etap III |  |
| IV.1 | Cena netto (Etap I + Etap II + Etap III) |  |
| IV.2 | Cena brutto (Etap I + Etap II + Etap III) |  |

Elementy Tabeli Ceny Ryczałtowej należy interpretować łącznie ze wszystkimi dokumentami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opisy elementów są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny obejmują wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości Robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia. Przyjmuje się, że wszelkie koszty realizacji zadania zostały wycenione przez Wykonawcę i rozłożone na  wyszczególnione pozycje  Tabeli Ceny Ryczałtowej tak, aby możliwe było wykonanie pełnego zakresu robót określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Koszty ogólne uwzględniają m.in.: zabezpieczenie Terenu Budowy i Robót, dokumentację powykonawczą (w tym dokumentacja geodezyjną), organizację zaplecza budowy (budowę, utrzymanie i likwidację), ubezpieczenia i gwarancje.

W przypadku przekroczenia wartości maksymalnych ustalonych dla kosztów ogólnych oraz kosztów wykonania dokumentacji powykonawczej wskazanych w zależności od przypadku w poz. I.2, i.3 lub II.2,II.3 lub III.2,III.3 Tabeli Ceny Ryczałtowej, Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SIWZ i zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 1C – Wzór wykazu materiałów/urządzeń równoważnych

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| l.p | Urządzenie przyjęte w dokumentacji projektowej | Proponowane urządzenie równoważne |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Typ | Dostawca/Producent |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

UWAGA:

      - W tabeli powyżej do oferty Wykonawca winien wskazać oferowane urządzenia materiały równoważne posiadające określone parametry techniczne/funkcjonalne w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w STWiORB i przyjętym do porównania dla celów ustalenia równoważności urządzenia/materiału.

      - Jeżeli Wykonawca nie planuje zaoferowania urządzeń/materiałów równoważnych do opisanych dokumentacją techniczną zamówienia, to nie ma obowiązku składania niniejszego  załącznika a Zamawiający uprawniony jest przyjąć że zamówienia będzie wykonane z uwzględnieniem urządzenie/materiał opisanych dokumentacją projektową, W celu wykazania równoważności proponowanego urządzenia /materiału Wykonawca ma obowiązek załączyć do niniejszego wykazu  odpowiednie obliczenia, szczegółowe rysunki techniczne, atesty PZH na kompletne urządzenie, aprobaty, deklaracje zgodności z Polską Normą (w przypadku braku Polskiej Normy na urządzenie dokumentem odniesienia w deklaracji zgodności musi być Aprobata Techniczna COBRTI Instal lub Rekomendacja Techniczna ITB (dotyczy kompletnego urządzenia), karty katalogowe proponowanych urządzeń równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych 
w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót.

### Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

Informacja dla Wykonawców

Zgodnie z pkt 10.1.1) IDW Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w formie wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”) stosowny formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IDW i zamieszczany jest jako odrębny plik na stronie internetowej na której zmieszczona jest SIWZ.

Zamawiający podkreśla, iż z uwagi na opisane postanowieniami ustawy pzp oraz SIWZ (część I SIWZ – IDW) podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz warunki udziału w postępowaniu od Wykonawcy wymaga się wypełnienia w szczególności następujących elementów JEDZ:

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 PZP – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

-	na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;

-	na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej informacje wymagane w Części IV lit. B wiersz szósty JEDZ;

-	na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) spełniające kryteria opisane w pkt. 9.2.2) IDW (część I SIWZ) , które podać należy w Części IV lit. C wiersz pierwszy (pkt 1a) JEDZ.

We wskazanej części JEDZ wykonawca podaje informacje nt. rodzaju, wartości (netto), daty (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane były wykonywane (ze wskazaniem nazwy i ich siedziby).

-	na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. osób wymienionych w pkt 9..2.3) IDW (część I SIWZ) podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 2) JEDZ

We wskazanej części JEDZ Wykonawca podaje informacje nt. danych personalnych (imię 
i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane), doświadczenia oraz podstawy dysponowania.

Dodatkowo w celu ułatwienia procesu wypełniania  oświadczenia JEDZ na stronie internetowej wraz z niniejszą SIWZ Zamawiający załącza edytowalny formularz JEDZ (format word), w którym odznaczone są elementy wymagane do wypełnienia przez Wykonawcę, a wskazane powyżej.

Do wyboru Wykonawcy należy sposób i forma wypełnienia i złożenia oświadczenia w formie JEDZ tj. w szczególności Zamawiający nie ogranicza takiej możliwości do posługiwania się załączonym formularzem w wersji edytowalnej, niemniej w przypadku korzystania przez Wykonawcę z narzędzi elektronicznych lub posługiwania się formularzami jednolitego dokumentu wykorzystywanymi w innych postępowaniach przetargowych zasadnym jest zapoznanie się ze wskazaniami zawartymi w załączonym formularzu.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż informacje nt. wypełniania formularza JEDZ można uzyskać pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

### Załącznik nr 3A – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wobec w/w Wykonawcy nie został orzeczony tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
 o zamówienia publiczne.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 3B – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne składane zgodnie z pkt 10.2.5) IDW na wezwanie Zamawiającego;

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Wobec w/w Wykonawcy nie został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

(w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

| L.p. | Nazwa inwestycji/ robót/ | Wartość robót w PLN | Przedmiot robót wraz z krótkim opisem | Data wykonania | Podmiot na rzecz, którego roboty zostały wykonane (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Zgodnie z treścią § 2 ust.4 pkt 1)  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ) - Zamawiający wymaga wskazania w Wykazie co najmniej robót, spełniających warunek zdolności technicznej o którym mowa w punkcie 9.1.3) IDW, wykonanych 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączenia dla tych robót dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC – Etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby (Kluczowi Specjaliści):

| l.p. | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia | Imię i nazwisko | podstawa do dysponowania osobą (zasób własny/ udostępnienie przez inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specjalista Kluczowy nr I – Kierownik budowy/Kierownik robót sanitarnych |  |  |
| 2 | Specjalista Kluczowy nr II – Kierownik robót konstrukcyjnych |  |  |
| 3 | Specjalista Kluczowy nr III – Kierownik robót drogowych |  |  |

PODPIS(Y) :

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 5A – wzór informacji o osobach, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Informacje

Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru, informacje o osobach, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu niniejszego zamówienia, wskazanych w załączniku nr 5 do IDW (Specjaliści Kluczowi).

Wykonawca na własne ryzyko przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań IDW. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego w pkt. 9.2.2) IDW okresy doświadczenia zawodowego kolejnych osób.

UWAGA:

należy wypełnić odrębnie dla każdej z osób wskazanych w załączniku nr 5 do IDW

Imię i nazwisko osoby: ..........................................................................................................

Zakres czynności w przedmiocie zamówienia (funkcja zgodnie z nazewnictwem wskazanym w  tabeli w załączniku nr 5 do IDW): …………………………………………………………………………..

Wykształcenie:....................................................................................................................................

Numer i dokładna nazwa posiadanych uprawnień…………………………………………………….

Biegła znajomość języka polskiego: TAK / NIE (Wykonawca skreśla niepotrzebne).

| Nazwa/parametry/zakres i lokalizacja inwestycji | Wykonawca inwestycji | Stanowisko |
| --- | --- | --- |

| Nazwa/parametry/zakres i lokalizacja inwestycji | Wykonawca inwestycji | Stanowisko |
| --- | --- | --- |

PODPIS(Y) :

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 5B – wzór oświadczenia o uprawnieniach osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP  IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

W charakterze Kluczowych Specjalistów zgodnie z pkt 9.2.3) IDW w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą osoby posiadające wymagane uprawnienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt pkt 9.2.3) IDW.

PODPIS(Y) :

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 6 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy/Wykonawcom występującym wspólnie*

..................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie)

mającego/-ym siedzibę w ...........................................................................

do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w postaci:

a) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie robót wskazanych w wykazie wykonanych robót stanowiącym załącznik nr 4 do oferty w pkt. …………………………… a tym samym zobowiązuję(my) się do faktycznego udziału w realizacji niniejszego zamówienia w formie ……………………………………………………….. * w okresie od ………………. do ……………/ ………………miesięcy,

* Należy wskazać w jakim charakterze/w jaki sposób/w jakiej formie podmiot trzeci udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia będzie faktycznie brał udział w realizacji zamówienia, bowiem powołanie się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wykonaniu zamówienia.

b) zdolności technicznej lub zawodowej w postaci osób zdolnych do wykonania zamówienia - wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 5 do oferty:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Okres wykonywania czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

c) sytuacji finansowej w postaci ………………………………………………. …………………….. ……… … ………………………………………………………………………………………………………………….

W odniesieniu do każdego z punktów a), b), c) należy jasno określić:

1	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2.	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3.	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4.	czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy/ Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, zobowiązanie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW, złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających.

W sytuacji gdy Wykonawca korzysta np. tylko z wiedzy i doświadczenia danego podmiotu przy pozostałych zasobach wskazanych w pkt b) lub c) niniejszego oświadczenia wpisuje się - nie dotyczy.

PODPIS PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby (osób) podpisującej (ych) niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu | Podpis osoby (osób) podpisującej (ych) niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu | Pieczęć Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) :

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 7 - wzór – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC – etapy I,II,III”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 6/ZP/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez16:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako: ustawa PZP

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IC – Etapy I,II,III”  prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej oświadczam, co następuje:

*oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1)

2)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:

,

że powiązania z w/w Wykonawcą/Wykonawcami:

(nazwa i adres Wykonawcy)

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Przedmiot i opis wykonanych  usług powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w pkt.9.1.3) IDW.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie.

Wypełnia podmiot udostępniający w celu określenia okresu swojego udziału w realizacji zamówienia